## FORPLA01Plan_Accion
| PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)
OBJETIVO: | Definir las actividades encaminadas a preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. |  | Definir las actividades encaminadas a preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
FECHA | 27 DE JULIO DE 2017 | PROCESO: | Gestión TICS |  | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información
PROGRAMAS / PROYECTOS | TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO | [6 empty] | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA: JUNIO DE 2018 (Q2)
[8 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión | Fortalecer la estrategia de Gobierno digital | Revisar y actualizar la política de seguridad y privacidad de la información | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Política de seguridad actualizada | 1 | Anual | 5% |  |  |  | X | X |  |  | 80% | 4% | Se esta actualizando la politica de seguridad y privacidad de la información.
|  | Revisar y actualizar los procedimientos del proceso de Gestión de TIC´S | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Procedimientos actualizados | 100% | Anual | 5% |  |  |  | X |  |  |  | 10% | 0.5% | Se llevó a cabo la revisión de los procedimientos del proceso, para iniciar su actualización.
|  | Validar organigrama de la entidad, detallando el área de seguridad de la información o quien haga sus veces e incluirlo como parte del documento del Modelo. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Documento revisado | 100% | Anual | 5% | [7 empty] | 0% | 0% | En el organigrama de la entidad, falta destacar el área responsable de seguridad de la información e incluirlo en el documento del Modelo.
|  | Definir roles y responsabilidades de seguridad de la información, asignación del recurso humano y comunicación de roles y responsabilidades. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Coordinador Gestión Recursos Humanos y Físicos. | Roles y responsabilidades definidas y documentadas en el Modelo | 100% | Anual | 10% | [7 empty] | 0% | 0% | No cuenta con avance
|  | Actualizar los riesgos en seguridad y privacidad de la información. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Coordinador Gestión Recursos Humanos y Físicos. | Mapa de riesgos de gestión actualizado | 100% | Anual | 10% | [7 empty] | 0% | 0% | No se cuenta con avance
|  | Actualizar diagnóstico de la transición de IPv4 a IPv6 | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Diagnóstico actualizado | 1 | Anual | 10% |  | X | X |  |  |  |  | 10% | 1% | Se ha revisado el diagnóstico de transición de IPV4 a IPV6 actual, para inciar su actualización
|  | Revisar y actualizar formatos de acuerdos contractuales con empleados y contratistas para establecer responsabilidades de las partes en seguridad de la información | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Coordinador Gestión recursos humanos y físicos. Profesionales de gestión Subgerencia Administrativa - Jurídica | Formatos o documentos que correspondan revisados y actualizados | 100% | Anual | 5% | [7 empty] | 0% | 0% | No cuenta con avance esta actividad. Revisar con juridica y recursos humanos
|  | Definir y ejecutar plan de comunicación, socialización y sensibilización en seguridad de la información. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Coordinador Gestión recursos humanos y físicos. | Plan de socialización y sensibilización ejecutado | 100% | Mensual | 5% | [7 empty] | 0% | 0% | Se realizarán campañas a través de correo e Intranet
|  | Revisar y actualizar, de ser necesario, el inventario de activos de información y clasificación de la información, validando la inclusión de activos de informática | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S - Calidad Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación Coordinador Gestión recursos humanos y físicos. | Inventario revisado | 1 | Semestral | 10% | [7 empty] | 0% | 0% | Se tiene inventario de los activos de información de la Infraestructura TIC´S se realizará una revisión y de ser pertinente su actualización.
|  | Revisar inventario de áreas de procesamiento de información y telecomunicaciones | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Coordinador Gestión recursos humanos y físicos. | Inventario revisado | 1 | Semestral | 5% | [7 empty] | 0% | 0% | No cuenta con avance
|  | Elaborar Inventario de proveedores que tengan acceso a los activos de información, indicando el servicio que prestan o bienes que venden | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S, con todas las areas | Inventario elaborado | 1 | Semestral | 5% | [7 empty] | 0% | 0% | No cuenta con avance
|  | Documentar el inventario de obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias, normativas relacionadas con seguridad de la información | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Profesionales de gestión Subgerencia Administrativa - Jurídica | Inventario documentado | 1 | Anual | 5% | [7 empty] | 0% | 0% | No cuenta con avance
|  | Revisar la documentación (procedimientos, manuales, guías, directrices, etc) relacionados con SI y el MSPI de MinTic y Gobierno en Línea e identificar las mejoras a implementar en 2019 | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Mejoras documentadas | 100% | Anual | 5% | [7 empty] | 30% | 1.5% | Se tiene parte de la documentación revisada
[13 empty] | AVANCE DEL PLAN |  |  | 7%
Elaboró: Medardo Castillo - Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS
Revisó: Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación
Note on B9: Johanna Paola Andrade Solano: Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad

## FORPLA02Seguimiento (hidden)
|  |  | FORMATO | CODIGO: FORPLA02
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
|  |  | Definicion de indicadores | VERSION: 2 | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha
Concepto | Nombre del indicador | Unidad de medida | Frecuencia de analisis | Formula de calculo | Meta | Resultados |  |  | Situación Actual | Observaciones | Unidad de medida | Frecuencia
[6 empty] | Mínimo | Satisfactorio | Sobresaliente |  |  | Columna1 | Columna2
#REF! | [10 empty] | % | diaria
[11 empty] | Kg | semanal
[11 empty] | $ | quincenal
Nota. Máximo 3 indicadores por actividad ó proyecto | [10 empty] | U$ | mensual
[11 empty] | Otro | trimestral
Otro Indicador: | [11 empty] | semestral
anual

## FORPLA03 Inf_Avance (hidden)
| FORMATO | CODIGO: FORPLA03
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
| Informe de avance | VERSION: 2 |  | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha:
PASADO |  | PRESENTE |  | FUTURO
1. Planeado | 2. Ejecutado | 3. Resultados | 4. Puntos Problemáticos | 5. Propuestas