## PAAC
Version 1 31 DE ENERO DE 2019 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente uno
RIESGOS DE CORRUPCION
Componente dos
RACIONALIZACIÓN SERVICIOS
Componente tres
RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente cuatro SERVICIO AL CIUDADANO
Componente cinco
TRANSPARENCIA

## C1. Riesgos de Corrupción
Versión 1 27 enero 2022 | Plan Anticorrupción y de relacionamiento con el Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2021 | [5 empty] | Abril |  | junio |  | Agosto |  | Octubre
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | SEGUIMIENTO 1 ABRIL 30 | CUALITATIVO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar de ser procedente la política de gestión integral del riesgo | Revsion realizada | Profesional OAPI | 10% |  |  |  |  | No cuenta con avance |  |  |  |  | 8% | 0% | 0% | 100% | 8% | 100% | 8% | 100% | 8% | 14.2857
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos existentes y actualizarlos, de ser pertinente, de acuerdo con la metodología. | Riesgos actualizados según corresponda | Profesional OAPI / Gestores de proceso / Línea estratégica | 14% |  |  |  |  | No cuenta con avance |  |  |  |  | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 18%
| 2.2 | Definir el mapa de riesgos del proceso de relacionamiento con la ciudadanía e identificar, si existen, de corrupción en dicho proceso. | Riesgos documentados según corresponda | Profesional OAPI / Responsables politicas de relacionamiento | 14%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos con los colaboradores de las áreas y con la ciudadanía | Socialización realizada | Profesional OAPI | 10% |  |  |  |  | No cuenta con avance |  |  |  |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 1% | 100% | 5%
| 3.2 | Sensibilizar a los funcionarios, sobre los riesgos de corrupcion | Sensibilización realizada | Profesional OAPI | 5% |  |  |  |  | Fue realizada la socialización de la política Anticorrucpión, el 26 de febrero, a través de mail corporativo de comunicaciones internas. La misma incluye que son riesgos de corrupción y algunos de ellos, así mismo incluye la importancia de documentar y hacer seguimiento a los riesgos de corrupción una vez se identifiquen. |  |  |  |  | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 1.8% | 100% | 9%
| 3.3 | Sensibilizar en los procesos, los controles que han sido documentados. |  |  | 5% |  |  |  |  | Fue enviado a los líderes y gestores de procesos un seguimiento a todos los controles de riesgos documentados. En el mail se semsibilizó sobre la importancia de su cumplimiento de manera oportuna. El informe cuenta con una semaforización, acorde a las fechas de cierre de cada control de riesgos. Este informe tuvo dos cortes, uno preventivo (iniando el mes de marzo) y otro más correctivo (finalizando el mes) pues hubo taras que se alcanzaron a dejar vencer. Se sensibiliza a los gestores sobre la importancia y responsabilidad de su rol, frente a la implmentación de controles orientados a evitar la matrialziación de riesgos. |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 2% | 100% | 10%
| 3.4 | Ejecutar actividades de sensibilización sobre el régimen disciplinario y el Conflicto de Intereses | Sensibilización realizada | OCI Coordinador de RRHF | 10% |  |  |  |  | No cuenta con avance |  |  |  |  | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 18% | 100% | 18%
| 3.5 | Publicar el mapa de riesgos actualizado, en el portal y en Isolucion | Mapa de riesgos institucional actualizado, según corresponda (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) publicado | Profesional OAPI | 10% |  |  |  |  | No cuenta con avance. Sin embargo en el mes de enero fue revisado el mapa de riesgos conlcuido en el mes de noviembre de 2020, y fueron documentados unos nuevos riesgos del proceso de gestión TICS y de Gestión Administrativa y Financiera. El mapa de riesgos en Isolución fue actualizado durante Q1. Su publicación y socialziación se realizará en el mes de abril |  |  |  |  | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 1.8% | 100% | 9%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción validando la efectividad de los controles establecidos | Dos documentos de seguimiento al Mapa de Riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Profesional OAPI Gestores de Procesos | 10% |  |  |  |  | No cuenta con avance |  |  |  |  | 9% | 0% | 0% | 25% | 2.25% | 75% | 6.75% | 100% | 9%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a mapa de riesgos de corrupción. | Seguimientos al mapa de riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Jefe OCI | 12% |  |  |  |  | El 19 de febrero fue presentado informe de monitoreo y revisión a los riesgos identificados en cada proceso, abarcando el periodo del 14 de noviembre de 2020 al 15 de ferbero de 2021. |  |  |  |  | 14% | 66.66% | 9.332% | 66.66% | 9.332% | 100% | 14% | 100% | 14%
[5 empty] | 100% | [5 empty] | AVANCE DICIEMBRE |  |  | 0% | 100% |  | 9.332% |  | 19.58% |  | 53.35% |  | 100%
Control de cambios | Versión 1: 27 enero 2022: Formulación del PAAC | [9 empty] | CUMPLIMIENTO DICIEMBRE |  |  | 0%
AVANCE PLAN SEGUIMIENTO 3 (DICIEMBRE)
Elaboró: Johanna Paola Andrade Solano | [13 empty] | 82.17%
Revisó: Carmen Liliana Maldonado
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado

## C2. Raciona SERVICIOS
Nombre de la entidad: |  | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
[7 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Comercio, Industria y Turismo
[7 empty] | Año vigencia: |  |  | 2022
Departamento: |  | Cundinamarca
Municipio: |  | Bogotá D.C.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 MARZO 30
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable
[15 empty] | CUALITATIVO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. De manera incial para la vigencia 2022 la entidad no tiene definidas acciones de racionalización para implementar. Sin embargo y de acuerdo con los ejercicios de planeación participativa que se adelantarán en la vigencia, se podrian identificar oportunidades de mejora en la oferta de servicios institucional, que de presentarse serián documentadas en la estrategia de racionalización. | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  |  |  | 0% | 0%
* FECHA DE CORTE: Abril 30 de 2022 Agosto 31 de 2022 Diciembre 31 de 2022 | [12 empty] | CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Control de cambios | Versión 1: 27 enero 2022: Formulación del PAAC

## C3 Participa_cuidad_RDC_22
Plan de Acción Participación Ciudadana
OBJETIVO: | Fortalecer los espacios y mecanismos institicionales para promover la participación ciudadana en las diferentes etapas de la gestión pública realizada en beneficio del sector artesano del país.
FECHA FORMULACIÓN | VERSIÓN 1 27 DE ENERO DE 2022 | PROCESO: | Gestión de Comunicaciones | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Alexandra Díaz Rodríguez |  | Alexandra Díaz Rodríguez
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO 2022
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Información | Consolidar y publicar información sobre los resultados de la gestión de Artesanías de Colombia de manera permanente, para garantizar la adecuada rendición de cuentas de la empresa, así como la participación de la ciudadanía, a través de sus canales digitales. | Alexandra Díaz | Parrilla de contenidos de la franja institucional | 100% de los contenidos de la parrilla | 30% | [8 empty] | 66.67% | 20% | 65% | #REF!
|  | Fortalecer el conocimiento entre los funcionarios de la empresa sobre el concepto de participación ciudadana, a través de su vinculación en eventos de capacitación ofrecidos por la Función Pública y otras. | Adriana Parra | Funcionarios capacitados | 4 funcionarios capacitados | 5% | [8 empty] | 0% | 0%
| Diálogo | Realizar los espacios de participación y diálogo ciudadano denominados "Encuentros Regionales", y garantizando la participación de los diferentes grupos de valor y control social, interesados en cada región. | Juan Carlos Pacheco | EVIDENCIAS: 1. Cronograma de los Encuentros Regionales realizados. 2. Conclusiones de cada Encuentro. 3. Encuesta de percepción. | 8 Encuentros Regionales | 40% | [8 empty] | 0% | 0% | 50% | #REF!
|  | Realizar un ejercicio de participación ciudadana que permita construir, de manera conjunta y con los diferentes grupos de valor de la empresa, su plan estratégico para el cuatrenio (2022 - 2026) ajustado a los lineamientos y políticas del Plan Nacional de Desarrollo del país; así como la identificación de posibles trámites y/o servicios que se puedan racionalizar, de cara a los beneficiarios de la empresa. | Germán Ortíz / Alexandra Díaz / Leonardo Martín / Camilo Rodriguez | Ejercicio de participación | 1 reporte del ejercicio de participación | 10%
|  | Realizar el espacio de participación denominado: "Cómo Vamos", con el grupo de valor de colaboradores de la empresa,y en el cual se presenta una rendición de cuentas y permite una retroalimentación sobre la gestión realizada durante el año. | Laura Samper | Evento "Cómo Vamos" realizado | 1 reporte de realización del evento | 5% | [8 empty] | 0% | 0% | 50% | 20%
| Responsabilidad | Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana. | Oficina de Control Interno | Informe de verificación | 1 informe publicado | 5% | [8 empty] | 0% | 0%
| Rendición de cuentas en materia de paz. | Fortalecer la entrega de información correspondiente al avance en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP), mediante la publicación en los canales digitales de la empresa, de los avances de gestión en los municipios PDET. | Camilo Valderrama | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. | 1 informe publicado de rendición de cuentas en materia de paz. 1 parrilla de contenidos de la franja paz | 5% | [8 empty] | 100% | 5%
[6 empty] | 100% | AVANCE | [8 empty] | 25% | 50% | #REF!
[7 empty] | CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | #REF!
Elaboró: Alexandra Díaz Rodríguez
Revisó: Johanna Andrade Rodríguez
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado
Control de cambios | Versión 1: 27 enero 2022: Formulación del PAAC.
Note on B9: ====== ID#AAAAM6fi1Iw Johanna Paola Andrade Solano (2021-04-15 21:46:19) Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad
Note on C12: Johanna Paola Andrade Solano:

## C3 Participa_cuidad_RDC (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | CUALITATIVO |  |  |  |  | Ponderación | Abril |  | junio |  | Agosto |  | Octubre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE 30 DE ABRIL | AVANCE 31 DE AGOSTO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Información | 1.1 | Producir y publicar información sobre la gestión de Artesanias de Colombia alineado con las metas de la planeación estratégica, en sus canales digitales. | 3 notas / reportes sobre la gestión de AdC publicados en Portal / Informe de Publicaciones en redes | Profesional de gestión - SIART Profesional OAPI | Abril, Julio, Octubre | 10% |  |  |  |  | Durante el primer trimestre de 2021, se publicó una (1) noticia referente a la gestión de Artesanias de Colombia y su principal escenario de participación, los Encuentros Regionales realizados en 2020: https://bit.ly/30QVqKs, los cuales tuvieron una franja de publicación en Twitter diaria, sumando 42 mensajes publicados Twitter y Facebook partir de los informes para los talleres Construye País, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNthjhrggAD1fA8Owh50M9JLryxajagP-0typFqFtM/edit?usp=sharing De ellos, 20 mensajes se han publicado durante el primer trimestre del año, acerca de la gestión en los departamentos de Antioquia y Atlántico. |  | 33.33% | 10% | 3.333% | 10% | 33.33% | 3.333% | 33.33% | 3.333% | 66.66% | 6.666% | 100% | 10%
| 1.2 | Fortalecer el conocimiento entre los funcionarios de la entidad sobre el concepto de participación ciudadana a través de su vinculación en eventos de capacitación ofrecidos por la Función Pública y otras. | Eventos de capacitación | Profesional de gestión - SIART Profesional de gestión - RRHF (Ruta del crecimiento) | Noviembre | 5% |  |  |  |  | Se participa en la charla de la Funciòn Publica: Participación Cuidadana en ciclo de la Administración Pública. |  | 10% | 5% | 0.5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 1.3 | Desarrollar una estrategia de promoción y divulgación del concepto de participación ciudadana con el grupos de valor registrados en el Sistema de Información para la Artesanía | Estrategia implementada | Profesional de gestión - SIART | Marzo, Noviembre | 5% |  |  |  |  | Con el fin de realizar una primera aproximación al ejercicio de participación ciudadana por parte de los usuarios registrados en el Sistema de Información para la Artesanía, y así definir mucho mejor una estrategia de promoción y divulgación del concepto de participación ciudadana, se invitó a la ciudadanía a participar en el foro "¿Qué opina del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021?" a través de una campaña de e-mail marketing enviada en febrero 16 de 2021: https://mailchi.mp/artesaniasdecolombia/tu-opinion-siempre-cuenta y a través del portal web: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Foro/Foro.jsf?idForo=543. |  | 50% | 5% | 2.5% | 5% | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 100% | 5%
Subcomponente 2 Diálogo | 2.1 | Ejecutar las acciones orientadas al desarrollo de los espacios de participación y diálogo ciudadano, denominadas "Encuentros Regionales" de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad. | Encuentros Regionales realizados | Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) / Coordinadora operativa de la S. Promoción | Noviembre | 40% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 40% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 40%
| 2.2 | Identificar posibles mecanismos de control social o veeduria ciudadana, en la ejecución de proyectos y programas | Documento con mecanismos identificados | Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) / Coordinadora operativa de la S. Promoción | Julio | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 2.3 | Realizar el evento "Cómo Vamos" como espacio de rendición de cuentas dirigido a los funcionarios y contratistas | Evento realizado | Asesor de comunicaciones | Noviembre | 20% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20%
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana | Informe de verificación | Oficina de Control Interno | Diciembre | 1% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1%
| 3.2 | Definir el mecanismo para hacer seguimiento a los resultados de la participacion en los espacios de diálogo | Mecanismo definido | Profesional de gestión - SIART Profesional de gestión - Calidad Profesional - Calidad | Junio | 4% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4%
Subcomponente 4 Rendición de cuentas en materia de paz. (Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP)) | 4.1 | Fortalecer la entrega de información correspondiente a los avances en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. | Profesional S. Desarrollo - Estabilización paz | Abril | 5% |  |  |  |  | Se publicó en el Portal el "Informe de Rendición de Cuentas- SICARP 2020. |  | 100% | 5% | 5% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 4.2 | Fortalacer la estrategia de divulgación de los avances de la gestion en los municipios PDET en el marco del plan de Estabilización para la paz, mediante la publicación de información y avances de la gestión en loscanales digitales de la entidad. | Informe de Publicaciones realizadas | Profesional S. Desarrollo - Estabilización paz Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) | Abril, Julio, Octubre | 5% |  |  |  |  | N se cuenta con avance |  | 0% | 5% | 0% | 5% | 33.33% | 1.666% | 33.33% | 1.666% | 66.66% | 3.333% | 100% | 5%
[11 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  |  | 100% | 8% | 100% |  | 12.5% |  | 16.5% |  | 26.5% |  | 100%
* FECHA DE CORTE: Abril 30 de 2019 Agosto 31 de 2019 Diciembre 31 de 2019 | [10 empty] | CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas

## C4 Servicio al ciudadano V2 (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | AVANCE 30 DE ABRIL |  |  |  | Ponderación | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | CUALITATIVO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar la información documentada de los procesos relacionada con la atención al ciudadano | Información documentada revisada | Profesional Calidad OAPI Profesional gestion Calidad OAPI Gestores de procesos | Septiembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | Fue revisada y publicada en el portal web la politica de garantias. Fue actualizado el procedimiento de ventas OnLine e incluidos los anexos de manejo de cookies y términos y condiciones del marketplace. Así mismo fueron actualizados los formatos de lsitado asistencia atención beneficiarios | 10% | 0% | 0% | 3% | 20% | 0.6% | 40% | 1.2% | 60% | 1.8% | 100% | 3%
| 1.2 | Identificar factores asociados a la atención del ciudadano que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales | Documento con factores identificados | Profesional OAPI Calidad Profesional gestion OAPI Calidad Profesional gestión OAPI- SIART Especialista de proyectos OAPI - Planeación Lider de la dependencia de relacionamiento con el ciudadano | Diciembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
| 1.3 | Evaluar y redefinir los grupos de valor, documentar su caracterización (Incluye la de servidores), frecuencia de actualización y mecanismos de relacionamiento y evaluacion de percepción | Documento con estandarización de grupos de valor | Profesional de gestión OAPI Especialista de proyectos OAPI Profesional OAPI | Julio de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 66.66% | 2% | 100% | 3% | 100% | 3%
| 1.4 | Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención D4 | Documento con análisis de suficiencia | Coordinador TH Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 1.5 | Socializar e impulsar, entre la alta dirección la caja de herramientas que emita el DAFP para dar cumplimiento a lo definido en la la Ley 2052 de 2020 - Articulo 17 | Caja de herramientas socializada | Jefe OAPI Profesional OAPI | Julio de 2021 | 4% |  |  |  |  | Fue realizada reunión con la subgerente Administrativa y Financiera y la coordinadora de Recursos humanos, para revisdar la respuesta del DAFP, en cuanto al concepto solicitado para la estructuración de la dependencia de relacionamiento, como lo estabelce la Ley 2052. Resultado de la reunión se establece como primera medida, realizar un estudio técnico que permita evaluar la pertinencia de una restructuración que permita readecuar algunas áreas y con esto encajar la dependencia en mención. Así mismo se sugiere ir trabajando en la creación de un grupo de relacionamiento, que cumpla los roles mínimos que establece la ley y que esté creado bajo acto administrativo | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Validar implementación de herramientas como chatbot o similares | Validación realizada | Lider de la dependencia de relacionamiento con el ciudadano y/o quien delegue | Diciembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Fue realizada la solicitud al área de TICS, para iniciar el proceso de estudio de mercado, y validar los costos de licenciamiento para la vigencia, de una herramienta de este tipo. | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6%
| 2.2 | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIT | 4 Informes (trimestral) de PQRSD, por servicios | Coordinador gestión administrativa Tecnico administrativo SAF Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Se realizó analisis e informe de PQRSD Q4, y se clasificaron las mismas por servicio. Lo cual fue reportado en gestión de datos de operación en el SUIT | 25% |  | 0% | 6% | 50% | 3% | 50% | 3% | 75% | 4.5% | 100% | 6%
| 2.3 | Validar y retroalimentar sobre al eficacia en la gestión de PQRS relacionadas con el cumplimiento de la misión | *4 Reuniones realizadas para validación de respuestas Retroalimentación realizada | Coordinador gestión administrativa Tecnico Adminsitrativo SAF Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Fue realizada reunión con la coordinación administrativa evaluando las quejas presnetadas en el ultimo trimestre de 2020 y las repsuestas dadas. Fue documentado informe y enviado a gestores de procesos relacioandos, mail con sugerencias de mejoras. | 25% |  | 0% | 6% | 50% | 3% | 50% | 3% | 75% | 4.5% | 100% | 6%
| 2.4 | Fortalecer el canal telefónico orientado a implementar al menos una de las variables definidas en las recomendaciones DAFP- FURAG | Canal telefónico fortalecido en al menos uno de las variables esperadas y de acuerdo con los recursos que se dispongan | Coordinador de RHFF Coordinador gestión administrativa Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los enlaces y colaboradores relacionados directamente con el servicio al ciudadano, sobre "Cultura de la atención y pasión por el servicio" | 1 capacitación sobre SAC | Profesional OAPI | Agosto de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3% | 100% | 3%
| 3.2 | Diseñar un programa de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad múltiple (ej. sordo ceguera y/o LBGTI) en la entidad | Programa diseñado | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Septiembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 3.3 | Implementar jornadas de capacitación y formación permanentes y especializadas en temas de servicio al ciudadano e integridad en lo publico. | Jornadas de capacitación (2) | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Agosto de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 3.4 | Incluir contenido sobre la politica de servicio al ciudadano en las jornadas de inducción | Jornada de inducción con la inclusión de temas de politica SAC | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Diciembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | Fueron realizadas dos jormnadas de inducción en los meses de ferbero y marzo, a contratistas nuevos y antiguos. El alcance de la inducción de contratistas antiguos, fue 100% pasión por el servicio y cultura de la atención, para el caso de los nuevos, fue una socialziación del modelo de operación y el marco estratégico, con un enfoque de servicio. | 50% |  | 0% | 7% | 50% | 3.5% | 50% | 3.5% | 50% | 3.5% | 100% | 7%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar los mínimos normativos en cuanto a protección de datos personales | Politica implementada | Jefe OAPI | Diciembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | Fue publicada en el portal web la poltica de trtamiento de datos personales actualziada en el mes de diciembre. Se reazlió contratación de abogado que apoyará entre otras obligaciones, la implmentación de la politica. | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Fortalecer el despliegue e implementación de herramientas (Guía, 10 pasos para comunicarse) de lenguaje claro | 6 Socializaciones realizadas | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | Se ha incluido en el marco del plan de comunicaciones MIPG / SIG, componente específico sobre tips de lenguaje claro. Para Q1 se realzairon las publicaciones de acuerdo a lo planeado. | 25% |  | 0% | 7% | 33.33% | 2.333% | 49.5% | 3.465% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 5.2 | Traducir al menos un documento institucional (Guía, formato. Manuales, Otros) en lenguaje claro | Documento traducido a Lenguaje Claro | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 5.3 | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro en la entidad | Actividad de evaluación ejecutada | Profesional de OAPI | Junio de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 33.33% | 1.666% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 5.4 | Traducir al menos un documentos para un grupo étnico en su respectiva lengua // Documentar procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua | Documento traducido | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7%
| 5.5 | Elaborar y publicar fichas con infografias o flujogramas, que faciliten el entendimiento de los momentos de verdad, pasos y requisitos para la prestación de servicios. | Documento que explique el paso a paso de los servicios | Profesional OAPI Profesional de Gestión OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 5.6 | Formular y aplicar encuesta en las regiones sobre percepción en servicio al ciudadano, canales de atención, Valores del servidor público | Encuesta formulada y aplicada | Profesional OAPI Porofesional de gestión Especialista de proyectos Desarrollo Articuladores regionales | Diciembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
[11 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  | 0% | 0% | 100% |  | 14.1% |  | 25.16% |  | 43.3% |  | 100%
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas | [9 empty] | CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Note on F12: Johanna Paola Andrade Solano: 3 informes 2021 y el de cierre 2020
Note on E14: Johanna Paola Andrade Solano: Variables son: Grabación llamadas en lenguas nativas u otro idioma *Adecuar un canal de atención telefónico para garantizar la atención de personal con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor por parte de la entidad *Contar con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad
Note on E18: Johanna Paola Andrade Solano: Este año no se lleva a cabo reinducción
Note on F18: angelica munoz: 1 inducción y 1 reinducción
Note on G19: Johanna Paola Andrade Solano: Normativamente responsable del tema, quien estará a cargo de validar el trabajo del oficial de datos personales, una vez se cuente con este rol

## C5 Transparencia (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | AVANCE 30 DE ABRIL |  |  |  | Ponderación | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | CUALITATIVO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Gestionar y publicar la información obligatoria requerida por la Ley 1712 y por el Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA. | Cumplimiento en información básica | Profesional de gestion SIART /Funcionarios responsables de información | Abril, Julio, Octubre | 25% | Abril, Julio, Octubre |  |  |  |  | Durante el primer trimestre de 2021, se publicaron 74 documentos para cumplir con la información obligatoria requerida por la Ley 1712 y por el Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YolVnRuTsymqKk_CE9MzcZiZzaW1CBO-nAsVXeGWG3c/edit?usp=sharing. Igualmente, se realizó una actualizacón de documentos y poíticas que fueron actuaizadas en Diciembre de 2020. | 33.33% |  | 0% | 25% | 33.33% | 8.332% | 33.33% | 8.332% | 66.66% | 16.66% | 100% | 25%
| 1.2 | Promover e incentivar el uso del formato reutilizable descrito en la norma (ISO 14289-1) de manera que se garantice el acceso a la información de personas con discapacidad. | Informe de avance en la implemementación del formato | Profesional de gestion SIART Especialista de proyectos - TICS Profesional de gestión - TICS Profesional OAPI - Calidad | Noviembre | 10% | Noviembre |  |  |  |  | Se avanza en el estudio de mercado y cotización del sofware requerido para implementar el formato. | 0% |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gestionar la totalidad de PQRS garantizando respuestas oportunas, con información completa y actualizada. | Informe semestral de PQRS publicado | Coordinador de gestión administrativa | Febrero / Julio | 25% | Febrero / Julio |  |  |  |  | Se Garantizó la correcta gestión y administración de las Peticiones, quejas y reclamos recibida por la empresa durante el primer trimestre. De acuerdo con la normatividad se publica el reporte del Q4 trimestre en el portal web de la entidad. | 50% |  | 0% | 25% | 50% | 12.5% | 50% | 12.5% | 100% | 25% | 100% | 25%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar, validar y actualizar si se requiere el inventario de activos de Información, con base en los nuevos procesos, lineamientos normativos y evaluación de cumplimiento del año anterior. | Inventario de activos publicado | Coordinador de gestión administrativa Gestores de proceso | Junio | 20% | Junio |  |  |  |  | No se cuenta con avance | 0% |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20%
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 3.2 | Identificar, estructurar y publicar un conjunto de datos abiertos de interés para la ciudadanía en www.datos.gov.co. | Datos abietos publicados | Jefe OAPI - Especialista proyectos TICS - Profesional Gestión (SIART) | Febrero / Julio | 10% | Diciembre |  |  |  |  | Se elabora informe y se documenta las solicitudes de información https://drive.google.com/drive/folders/1pk7xia0QivCGHzDJpOFuk8KVYk7Xl1tt | 50% |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10%
| 4.1 | Elaborar y documentar el informe de solicitudes de acceso a la información pública. | Informe semestral | Coordinador de gestión administrativa |  | 10% | Febrero / Julio | [8 empty] | 10% | 50% | 5% | 50% | 5% | 100% | 10% | 100% | 10%
[6 empty] | 100% | [5 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  | 0% | 0% |  |  | 25.83% |  | 45.83% |  | 71.66% |  | 100%
CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas

## C4 Servicio al ciudadano
Plan de Acción Serivicio al Ciudadano
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la Politica de Servicio al Cuidadano
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 1 27 enero 2022 | PROCESO: | SAC | ÁREA: | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN |  |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Johanna Paola Andrade Solano |  |  | Johanna Paola Andrade Solano
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | OBSERVACION FECHA: AVANCE DICIEMBRE | AVANCE (%) | RESULTADO
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Revisar la información documentada y necesaria para la estandarización del proceso de relacionamiento con la ciudadania | Profesional Calidad OAPI (Johanna Andrade) Profesional gestion Calidad OAPI (Leonardo Martin) Responsables politicas de relacionamiento | Información documentada revisada y/o documenbtada según corresponda | Proceso con información documentada | Anual | 10%
|  | Revisar los instrumentos de identificación de la percepción y su metodología de aplicación, ajustar según mejoras identificadas | Profesional OAPI Calidad Johanna Andrade Profesional gestion OAPI Calidad Leonardo Martin Profesional gestión OAPI- SIART Alexandra Díaz Misionales | Instrumentos revisados y actualizados. | Instrumentos revisados y actualizados. | anual | 5%
|  | Levantar el mapa de riesgos y conlcuir la estandarizaciín general del proceso de relacionamiento con la ciudadania | Profesional Calidad OAPI (Johanna Andrade) Profesional gestion Calidad OAPI (Leonardo Martin) Responsables politicas de relacionamiento | *Mapa de riesgos del proceso documentado (50%) *Proceso estandarizado (50%) | Mapa riesgos documentado Proceso estandarizado | Semestral | 10%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Validar implementación de herramientas como chatbot o similares | Profesional de gestión (Medardo Castillo) Profesional de Gestion SIART (Alexandra Díaz) Profesional Calidad OAPI (Johanna Andrade) Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) | Mesas de trabajo para Validación | Al menos 2 Mesas de trabajo para Validación | anual | 3%
|  | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIT | Profesional Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Gestión de datos SUIT reportados | 4 reportes en SUIT (trimestral) de PQRSD por servicio | trimestral | 7%
|  | Revisar si se cuenta con capacidad y recursos para implementar en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad grabación de llamadas de etnias y otros grupos de valor y otras mejoras al canal telefónico y su estandarización de ser posible hacerlo | Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) Profesional de gestión (Medardo Castillo) Profesional gestion Calidad OAPI (Leonardo Martin) Coordinador de Gestión de Recursos Humanos y físicos (Sandra Vargas) | Mesas de trabajo | 2 mesas de trabajo realizadas | Anual | 3%
|  | Presentar Informe de PQRSD | Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) | Informes de PQRSD documentados | 4 Informes (trimestral) de PQRSD (Tipo de petición, Canal de recepción y Dependencia. | trimestral | 15%
| Subcomponente 3 Talento Humano | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente en al menos un tipo de discapacidad | Coordinador de Gestión de Recursos Humanos (Sandra Vargas) Profesional de Gestion GRHF (Adriana Parra) | Programa de cualificación en atención preferente e incluyente implementado | 1 Programa | anual | 8%
|  | Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención | Coordinador de Gestión de Recursos Humanos (Sandra Vargas) Profesional de Gestion GRHF (Adriana Parra) | Análisis de suficiencia | 1 Documento | anual | 8%
|  | Incluir contenido sobre la politica de servicio al ciudadano en las jornadas de inducción | Profesional Calidad OAPI (Johanna Andrade) Coordinador de Gestión de Recursos Humanos (Sandra Vargas) Profesional de Gestion GRHF (Adriana Parra) Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) | Jornadas de inducción con la inclusión de temas de politica SAC | 9 jornadas de inducción con la inclusión de temas de politica SAC (Temario estandarizado) | trimestral | 5%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Documentar el manual de manejo en cuanto a protección de datos personales. | Jefe OAPI (Liliana Maldonado) Coordinador de gestión legal y control disciplinario interno (Andres Ceballos) Profesional gestión - Calidad (OAPI) (Leonardo Martín) | Manual documentado | Manual documentado | anual | 5%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Fortalecer el despliegue e implementación de herramientas (Guía, 10 pasos para comunicarse) de lenguaje claro | Profesional Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Socializaciones realizadas | 3 Socializaciones realizadas | trimestral | 5%
|  | Traducir al menos un documento institucional (Guía, formato. Manuales, Otros) en lenguaje claro | Profesional Calidad OAPI (Johanna Andrade) Asesor Comunicaciones (Laura Samper) | Documento traducido a Lenguaje Claro | 1 Documento traducido a Lenguaje Claro | anual | 5%
|  | Traducir al menos un documentos para un grupo étnico en su respectiva lengua | Profesional Calidad OAPI (Johanna Andrade) Misionales | Documento traducido | 1 Documento traducido | anual | 7%
|  | Elaborar y publicar fichas con infografias o flujogramas, que faciliten el entendimiento de los momentos de verdad, pasos y requisitos para la prestación de servicios. | Profesional Calidad OAPI (Johanna Andrade) Profesional gestion Calidad OAPI (Leonardo Martin) | Documento que explique el paso a paso de los servicios | 1 Documento que explique el paso a paso de los servicios | anual | 4%
[7 empty] | 100% | [7 empty] | 0%
Control de cambios | Versión 1: 27 enero 2022: Formulación del PAAC | [13 empty] | 100%
Elaboró: Johanna Paola Andrade Solano
Revisó: Carmen Liliana Maldonado
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado
Note on F11: Johanna Paola Andrade Solano: 3 informes 2021 y el de cierre 2020
Note on G11: Johanna Paola Andrade Solano: 3 informes 2021 y el de cierre 2020
Note on E17: Johanna Paola Andrade Solano: Jefe de OAPI, responsable del tema, quien estará a cargo de validar el trabajo del oficial de datos personales, una vez se cuente con este rol

## C5 Transparencia_22
| PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Plan de Acción Transparencia- SIART
OBJETIVO: | Fortalecer los instrumentos de gestión institucionales que garantizan el acceso a la información pública por parte de los diferentes grupos de interés de la empresa, y dar cumplimiento a la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las políticas con las que interactúa como Gobierno Digital, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
FECHA FORMULACIÓN | Versión 1 27 enero 2022 | PROCESO: | Gestión de Comunicaciones | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  | Alexandra Díaz Rodríguez |  |  | Alexandra Díaz Rodríguez
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA: xxxxx 30 de 2022
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACIÓN
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | Fortalecer la sección deTransparencia y Acceso a la Información Pública del portal web de la empresa, de acuerdo con lo requerido por la Ley 1712 de 2014 y adoptando los estándares de la Resolución 1519 de 2020. | Alexandra Díaz | Esquema de publicación de la sección Transparencia y Acceso a la Información actualizado | 1 esquema actualizado | Anual | 15% | [8 empty] | 0%
|  | Gestionar y publicar la información obligatoria requerida por la ley de Transparencia y Acceso a la Información y velar por el cumplimiento de los parámetros de entrega de información, que permitan el claro entendimiento de la misma por parte de los ciudadanos. | Alexandra Díaz | Reportes de publicación de información Ley 1712 | 3 reportes publicados | Trimestral | 30%
|  | Implementar en formato de audio, los contenidos del portal web relativos a los oficios artesanales, que sean de interés para la ciudadanía y que garanticen su accesibilidad a personas en condición de discapacidad visual. | Alexandra Díaz | Contenidos en formato de audio | 30 contenidos en formato de audio publicados | Cuatrimestral | 10%
|  | Incorporar la función de ampliación de tamaño de fuente en el portal web de la empresa, para facilitar el acceso y la lectura de la informacción, a personas en condición de discapacidad auditiva. | Alexandra Díaz | Función de ampliación de tamaño de fuente | 1 función implementada | Anual | 5%
|  | Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la empresa, y publicar mínimo, un conjunto de datos abiertos en: www.datos.gov.co. | Alexandra Díaz Ángela Dorado Daniel Serrano | Plan de apertura de datos y conjunto de datos en www.datos.gov.co | 1 plan de apertura de datos y 1 conjunto de datos publicado | Semestral | 10%
|  | Implementar la estrategia digital que promueva la consulta y el control social por parte de los ciudadanos, sobre la información, documentos y canales de comunicación publicados en el portal web relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. | Alexandra Díaz | Estrategia digital enfocada en Transparencia y Acceso a la Información | 100% de la estrategia implementada | Trimestral | 10% | [5 empty] | 100% | 10% |  | 0%
|  | Producir y publicar en el portal web, contenidos sobre la actividad de la empresa, relacionados con el desempeño de sus principales indicadores de gestión y resultados del Balance Score Card. | Alexandra Díaz | Notas sobre la gestión de la empresa | 3 notas publicadas | Trimestral | 10% | [5 empty] | 0% | 0% |  | 0%
|  | Identificar las veedurías ciudadanas de Bogotá D.C. que estén interesadas en ejercer control social, e invitarlas a participar y conocer la gestión realizada por la empresa en beneficio de los artesanos. | Alexandra Díaz | Directorio de veedurías ciudadanas identificadas | Documento de análisis veedurias | Anual | 5%
|  | Levantar los riesgos del Proceso de Relacionamiento e identificar, si existen, de corrupción en dicho proceso. | Alexandra Díaz / Johanna Andrade | Mapa de riesgos del proceso | 1 mapa de riesgos | Anual | 5% | [5 empty] | 80% | 4% |  | 0%
[7 empty] | 100% | [6 empty] | 14% |  | 0%
Elaboró: Alexandra Díaz Rodríguez | [13 empty] | #DIV/0!
Revisó: Johanna Andrade Rodríguez
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado
Control de cambios | Versión 1: 27 enero 2022: Formulación del PAAC.
Note on B9: ====== ID#AAAALGtCo5k (2021-01-13 21:34:49) Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad -Johanna Paola Andrade Solano

## C6 Integridad
| PLAN DE ACCIÓN 2022 | [7 empty] | Plan Código de Integridad
OBJETIVO: | Desarrollar acciones para que los servidores públicos implementen en el ejercicio de sus funciones una cultura de integridad y de prevención de conflictos de interés y de actos de corrupción
FECHA FORMULACIÓN | Versión 1 27 enero 2022 |  | PROCESO: | Gestión Administrativa y Financiera | ÁREA: | Subgerencia Administra y Financiera- Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y Físicos |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  | Sandra Maritza Vargas Rozo |  | Sandra Maritza Vargas Rozo
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Subcomponente | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
2022
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
Gestionar el Talento Humanos de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad | Promover la transformación de la cultura organizacional de la entidad | Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | Gestionar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los funcionarios de planta nuevos | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos | # de funcionarios nuevos con el curso de integridad/ # de funcionarios nuevos | 100% | Semestral | 20% | [5 empty] | 0%
|  |  | Gestionar el diligenciamiento de los formatos establecidos en el PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos | # de funcionarios con el formato diligenciado/ # de funcionarios | 100% | Semestral | 15% | [5 empty] | 0%
|  |  | Promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 2013 de 2019 | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos | # Empleados públicos de nivel directivo con la publicación de declaración de bienes y renta y conflictos de interés / # de empleados públicos | 100% | Semestral | 10% | [5 empty] | 0%
|  |  | Implementar mecanismos para que los funcionarios comuniquen sus sugerencias para mejorar la planeación y el desarrollo de las actividades del código de integridad | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Mecanismo implementado | 1 | Anual | 5% | [5 empty] | 0%
|  |  | Desarrollar actividad "Mural de compromiso" (caja de herramientas del DAFP), en el marco de la conmemoración del día del servidor público. | Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos Coordinación Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión Administrativa Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información | Actividad desarrollada | 1 | Anual | 15% | [5 empty] | 0%
|  | Subcomponente 2 Conflictos de interés | Elaborar informe de seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interés y de las declaraciones de bienes y rentas por parte de los servidores públicos | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Informe de seguimiento y monitoreo de la información registrada en declaraciones de conflicto de interés y en la declaración de bienes y renta | 1 | Anual | 5% | [5 empty] | 0%
|  |  | Realizar seguimiento a las denuncias anónimas interpuestas por los ciudadanos y por los funcionarios a través del canal dispuesto | Coordinación Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos Coordinación Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión Administrativa | Reporte de monitoreo línea de denuncias | 2 | Semestral | 5% | [5 empty] | 0%
|  |  | Socializar los valores del código de integridad | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos Asesora de Comunicaciones- Gerencia General | Actividades de socialización realizadas | 6 | Bimensual | 10% | [5 empty] | 0%
|  |  | Implementar mecanismos para que los colaboradores de la entidad formulen sus consultas y soliciten orientaciones relacionadas con conflictos de interés | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos Asesora de Comunicaciones- Gerencia General | Inform sobre las consultas realizadas | 4 | Trimestral | 5% | [5 empty] | 0%
|  |  | Socializar el procedimiento PARA LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Actividades de socialización realizadas | 6 | Bimensual | 10% | [5 empty] | 0%
Versión 1: Fecha 27 de enero de 2022 | [13 empty] | 0%
Elaboró: Sandra Martiza Vargas Rozo - Coordinadira Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión de Recursos Humanos y Físicos
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque A - Subgerente Administrativa y Financiera
Note on B9: ====== ID#AAAAEJSK4AA Johanna Paola Andrade Solano (2020-01-29 20:52:38) Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad