## FORPLA01Plan_Accion
| PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Plan de Preservación Digital
OBJETIVO: | Desarrollar estrategias acordes a la normatividad legal vigente, las cuales aseguren la preservación digital de la documentación electrónica a largo plazo de archivo de Artesanías de Colombia.
FECHA FORMULACIÓN | Enero de 2023 | PROCESO: | Gestión Administrativa y Financiera | ÁREA: | Coordinación de Gestión Administrativa |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Yaneth Muñoz
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA: Diciembre 29 2023
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACIÓN
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | 1. Implementar y hacer seguimiento al Plan de trabajo enfocado al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA de la entidad. | Especialista y Profesionales de Gestión de la OAPI - TIC´s / Coordinadora Administrativa/ Contratista Coordinación Administrativa | Plan de trabajo | 1 | Semestral | 20% |  |  |  |  | 20% | 1 | Apartir del documento trabajado en el 2022 se realizará el seguimiento en el segundo semestre Agosto: El 03 de agosto se realizó reunión con el área de TICS para evaluar las propuestas del SGDEA. Septiembre: en el marco del contrato ADC-2023-454, sobre la asesoria del Moreq se planteo un cronograma y se ejecutó la actividad del plan de trabajo del SGDEA.
|  | 2. Adquirir licencias adicionales del formato PDF / A según las necesidades de las Unidades Documentales | Profesional de Gestión de la OAPI - TIC´s / Coordinadora Administrativa/ Contratista Coordinación Administrativa | Contrato formalizado | 1 | Anual | 15% |  |  |  |  | 15% | 1 | Junio: Se solcito la compra de 11 licencias más de PDF/A, del contrato para la compra de estas licencias ya se encuentra el registro para dar inició a la instalación en los equipos correspondientes. Agosto: Se envia correo al área de TICS con la lista de personas para instalar FOXIT Septiembre:Se realizó la adquisición de 11 licencias de FOXIT.
|  | 3. Realizar seguimiento al uso de las licencias adquiridas del formato PDF / A por parte de las unidades documentales | Profesional de Gestión de la OAPI - TIC´s / Coordinadora Administrativa/ Técnico operativo Coordinación Administrativa | Número de seguimientos | 4 | Trimestral | 15% |  |  |  |  | 15% | 4 | Octubre: Se envio comunicación al área de sistemas con el listado de personas priorizadas para la instalación de las 11 licencias adquiridas Noviembre: Se realizó la instalación de licencias FOXIT a los siguientes usuarios: Sara Sastoque, Liliana Monsalve, Nicolas Fierro, Liliana Maldonado, Felipe Suarez, Diana Alejandra Butrago y al equipo de digitalización. Diciembre: Se realizó la instalación de licencias FOXIT a los siguientes usuarios: Angela dorado y el equipo que es para apoyo en la digitalización.
|  | 4. Realizar levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) | Especialista OAPI - TIC´s / Coordinadora Administrativa/ Técnico operativo / Proveedor Coordinación Administrativa | Documento técnico | 1 | Anual | 20% |  |  |  |  | 20% | 1 | Septiembre: Con el apoyo del contrato ADC-2023-454, se realizó el levantamiento de información de los requisitos funcionales y no funcionales del SGDEA de la entidad, se deja como soporte el Moreq entregado con el anexo técnico para el pliego de condiciones de la adquisición del SGDEA.
|  | 5. Contar con asesoría técnica para el diseño del MOREQ (Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos) según la normatividad vigente. | Especialista OAPI - TIC´s / Coordinadora Administrativa | Asesoria Técnica | 1 | Anual | 15% |  |  |  |  | 15% | 1 | Septiembre: el 14 de este mes se realizó la contratación del proveedor SOFTYDI, contrato ADC-2023-454, para la asesoría del MOREQ.
|  | 6. Hacer seguimiento al uso de las firmas digitales a partir de la publicación del Protocolo. | Coordinadora Administrativa/ Técnico operativo / Contratista Coordinación Administrativa | No de firmas utilizadas | 20 | Trimestral | 15% |  |  |  |  | 15% | 20 | Octubre: Se realizó seguimiento al uso de las firmas, se comparó con la información enviada por sistemas y se proyectó para firma de la subgerente administrativa y financiera una comunicación para el diagnóstico actual de las firmas.
Versión 0 | [6 empty] | 100% | AVANCE DEL PLAN |  |  |  | 100%
Elaboró: Yaneth Muñoz - Coordinación Administrativa - Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó: Especialista de Proyectos OAPI - TICs
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo - Subgerente Administrativa y Financiera
INSTRUMENTO ARCHIVISTICO - MEDICIÓN PARA PES

## FORPLA02Seguimiento (hidden)
|  |  | FORMATO | CODIGO: FORPLA02
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
|  |  | Definicion de indicadores | VERSION: 2 | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha
Concepto | Nombre del indicador | Unidad de medida | Frecuencia de analisis | Formula de calculo | Meta | Resultados |  |  | Situación Actual | Observaciones | Unidad de medida | Frecuencia
[6 empty] | Mínimo | Satisfactorio | Sobresaliente |  |  | Columna1 | Columna2
#REF! | [10 empty] | % | diaria
[11 empty] | Kg | semanal
[11 empty] | $ | quincenal
Nota. Máximo 3 indicadores por actividad ó proyecto | [10 empty] | U$ | mensual
[11 empty] | Otro | trimestral
Otro Indicador: | [11 empty] | semestral
anual

## FORPLA03 Inf_Avance (hidden)
| FORMATO | CODIGO: FORPLA03
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
| Informe de avance | VERSION: 2 |  | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha:
PASADO |  | PRESENTE |  | FUTURO
1. Planeado | 2. Ejecutado | 3. Resultados | 4. Puntos Problemáticos | 5. Propuestas