## FORPLA01Plan_Accion
| PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Plan de Conservación Documental
OBJETIVO: | Garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de información, independientemente del medio o tecnología con la que se elabore, manteniendo los atributos de unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, de toda la documentación de ADC, desde el momento de su producción, a través de su período de vigencia y hasta su disposición final, de acuerdo con la valoración documental
FECHA DE FORMULACIÓN: | 2023-01-01 | PROCESO: | Gestión Administrativa y Financiera | ÁREA: | Coordinación de Gestión Administrativa |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Lina Martínez Henao
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA: 29/12/2023
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACIÓN
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | 1. Aplicar lista de chequeo a las condiciones técnicas y de seguridad del área archivo - las Aguas. | Tecnico Operativo / Contratista / Gestión Administrativa | Informe de las condiciones ambientales del área del archivo sede las Aguas, incluye las listas de chequeo. | 11 | Mensual | 10% |  |  |  |  | 10% | 11 | Octubre: Se realizó la verificación de las condiciones técnicas, de seguridad y ambientales y se elaboró la lista de chequeo que determina las condiciones técnicas y de seguridad del área del archivo de gestión, correspondiente al mes de octubre de 2023 con corte a M10. La información registrada en la lista de chequeo muestra que las condiciones técnicas y de seguridad del área de archivo son adecuadas. Soporte: 1 informe. Total Informes reportados a corte M10: 9 Informe - 9 lista de chequeo. Noviembre: Durante este mes de noviembre se realizó la adecuación al área de archivo de la entidad, bajo en contrato ADC-2023-57 con el fin de mejorar las condiciones técnicas de la infraestructura, el mobiliario y mejoras en el ambiente. Diciembre: En el periodo del 1 al 20 de diciembre se continuo con la adecuación al área de archivo de la entidad, bajo en contrato ADC-2023-57 y a partir del 21 de diciembre se realizó e realizó la verificación de las condiciones técnicas, de seguridad y ambientales y se elaboró la lista de chequeo que determina las condiciones técnicas y de seguridad del área del archivo de gestión. La información registrada en la lista de chequeo muestra que las condiciones técnicas y de seguridad del área de archivo son adecuadas. Soporte: 1 informe. Total, Informes reportados a corte M12: 11 Informe - 11 listas de chequeo
|  | 2. Monitorear y controlar las condiciones ambientales de los repositorios documentales (LAS AGUAS) | Tecnico Operativo / Contratista / Gestión Administrativa | Informe de las condiciones ambientales de los repositorios documentales realizados, incluye los formatos. | 11 | Mensual | 10% |  |  |  |  | 10% | 11 | Octubre: Para este periodo se controló el funcionamiento de los tres deshumidificadores ubicados en el archivo de gestión, con el fin de verificar las condiciones de humedad y temperatura de esta zona. Esta verificación se realizó en este periodo una vez al día desde el 01 hasta el día 31 de octubre del año 2023, para determinar las condiciones de riesgo. Soporte: 1 informe. Total Informes reportados a corte M10: 9 Informes. Noviembre: Durante este mes de noviembre se realizó el mantenimiento a 3 deshumidificadores, los cuales se encuentran en el área de archivo con el fin de hacer el control ambiental diario, bajo en contrato ADC-2023-573. Diciembre: Durante este mes de noviembre se realizó el mantenimiento a 3 deshumidificadores, los cuales se encuentran en el área de archivo con el fin de hacer el control ambiental diario, bajo en contrato ADC-2023-573 y se tomó la muestra de actividad durante el periodo comprendido entre el 21 al 29 de diciembre.
|  | 3. Monitorear y controlar las condiciones ambientales de los repositorios documentales (Proveedor Custodia) | Tecnico Operativo / Contratista / Gestión Administrativa | Informe técnico de saneamiento ambiental | 4 | Trimestral | 15% |  |  |  |  | 11.25% | 3 | Marzo: se solicito al proveedor de custodia de archivo el informe con corte a M3 de las condiciones ambientales de los repositorios documentales Junio: se solicito al proveedor de custodia de archivo el informe con corte a M6 de las condiciones ambientales de los repositorios documentales Septiembre: se solicito al proveedor de custodia de archivo el informe con corte a M9 de las condiciones ambientales de los repositorios documentales
|  | 4. Adelantar la planificación de las transferencias primarias de los documentos de acuerdo con las versiones de TRD | Tecnico Operativo / Contratista / Coordinadora / Gestión Administrativa | Cronograma y documento que contenga el análisis de Series y subseries | 1 | Anual | 15% |  |  |  |  | 15% | 1 | Febrero: El 27 de febrero se público la circular correspondiente a las transferencias primarias 2023, para conocimiento de los funcionarios de la entidad, bajo el radicado interno No. 202300066
|  | 5. Almacenar y Re-almacenar la documentación en unidades de conservación adecuadas. | Tecnico Operativo / Contratista / Gestión Administrativa | (Unidades de conservación almacenadas / Unidades de Conservación deterioradas) * 100 | 100% | Trimestral | 10% |  |  |  |  | 10% | 208/208 | Enero: Durante este periodo se realizó el cambio de un total de 42 cajas correspondientes a cambios efectuados durante los días 11, 16, 19 y 30 de enero de 2023. El total de cajas cambiadas a M1 es de 42. Total cajas cambiadas a corte M1: 42 cajas. Abril: Se realizó cambio de 28 cajas X200, y se realiza el cambio de 26 carpetas Junio: Se realizó solicitud al área de Recursos Fisicos de cajas x300 para realizar elcambio de unidades que se encuentran en deterioro presentando informe del estado de las cajas conreferencia x400. Agosto: Para el mes de agosto en el proceso de la clasificación se ha hecho cambio de 20 cajas x200 Noviembre: Para el mes de noviembre se realizó el cambio de 150 unidades de conservación x400 y se pasaron a las unidades x300 con el fin de cumplir con los requerimientos del Archivo General de la Nación en la conservación de documentos.
|  | 6. Socializar con las diferentes áreas de la entidad la documentación de Gestión Documental. | Tecnico Operativo / Coordinadora / Contratista Gestión Administrativa | Número de socializaciones | 2 | Semestral | 20% |  |  |  |  | 20% | 2 | Marzo: El 28 de marzo se realiza capacitación sobre los temas de transferncias documentales a los responsables de las unidades administrativas de la entidad, se deja como soporte lista de asistencia y presentación. Agosto: El 16 de agosto se realizó capacitación y sensibilización con el apoyo del Archivo General de la Nación sobre las Tablas de Retención.
|  | 7. Aplicar la matriz de riesgos definida para la prevención de emergencias y atención de desastres que puedan afectar los Archivos de la entidad. | Tecnico Operativo / Contratista - Gestión Administrativa | Informe | 2 | Semestral | 20% |  |  |  |  | 20% | 2 | Mayo: Se solicitó reunión a la Coordinación de RHyF para revisar el tema. Sin avance. Junio: El 30 d ejunio se realizó reunión Mery Rojas socializando informe sobre las condiciones que se tienen actualmente en el archivo de ADC Noviembre: Para este mes se está realizando adecuaciones en el área de archivo y mantenimiento de los deshumidificadores para la adecuada conservación de los documentos, luego de terminado este trabajo se realizará el seguimiento para la aplicación de la matriz de riesgos Diciembre: Luego de terminadas las adecuaciones en el área de archivo se realizá informe validando el cumplimiento de la normatividad archivistica legal vigente en cuento a la infraestructuras de archivos y condiciones ambientales para la adecuada conservación de los documentos.
Versión 0 | [6 empty] | 100% | AVANCE DEL PLAN |  |  |  | 96.25%
Elaboró: Lina Martínez - Tecnico Operativo - Subgerencia Administrativa y Financiera
Revisó: Yaneth Muñoz - Coordinadora
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo - Subgerente Administrativa y Financiera
INSTRUMENTO ARCHIVISTICO - MEDICIÓN PARA PES

## FORPLA02Seguimiento (hidden)
|  |  | FORMATO | CODIGO: FORPLA02
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
|  |  | Definicion de indicadores | VERSION: 2 | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha
Concepto | Nombre del indicador | Unidad de medida | Frecuencia de analisis | Formula de calculo | Meta | Resultados |  |  | Situación Actual | Observaciones | Unidad de medida | Frecuencia
[6 empty] | Mínimo | Satisfactorio | Sobresaliente |  |  | Columna1 | Columna2
#REF! | [10 empty] | % | diaria
[11 empty] | Kg | semanal
[11 empty] | $ | quincenal
Nota. Máximo 3 indicadores por actividad ó proyecto | [10 empty] | U$ | mensual
[11 empty] | Otro | trimestral
Otro Indicador: | [11 empty] | semestral
anual

## FORPLA03 Inf_Avance (hidden)
| FORMATO | CODIGO: FORPLA03
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
| Informe de avance | VERSION: 2 |  | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha:
PASADO |  | PRESENTE |  | FUTURO
1. Planeado | 2. Ejecutado | 3. Resultados | 4. Puntos Problemáticos | 5. Propuestas