## C1. Riesgos de Corrupción
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción | [19 empty] | COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, TERRITORIO DE PAZ TOTAL.
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la gestión y administración de riesgos de corrupción
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 1 Enero 24 de 2024 | PROCESO: Direccionamiento estratégico y planeación |  | ÁREA: Oficina Asesora de Palenación e Información | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Ricardo Mesa | [20 empty] | SEGUIMIENTO
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA | [8 empty] | ESTIMADO ABRIL |  | junio |  | Agosto |  | Octubre |  |  |  | CORTE ABRIL 30 | AVANCE | RESULTADO
[7 empty] | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la política de gestión integral del riesgo | Revisar la Política de Gestión Integral del Riesgo | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0% |  | 0% | 0%
|  | 1.2 | Revisar y actualizar la política Anticorrupcion | Revision realizada Politica actualizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% | [5 empty] | 100% | [11 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos existentes y actualizarlos, de acuerdo con la metodología. | Riesgos actualizados según corresponda | Profesional OAPI / Ricardo Mesa / Gestores de proceso / Línea estratégica | 20% |  | 30% |  |  |  | 70% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos con los colaboradores de las áreas y con la ciudadanía | Socialización realizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 5% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0% |  | 0% | 0%
|  | 3.2 | Sensibilizar a los funcionarios, sobre los riesgos de corrupcion y la politica Anticorrupción | Sensibilización realizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% | [6 empty] | 100% |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0% |  | 0% | 0%
|  | 3.3 | Sensibilizar en los procesos, los controles que han sido documentados. | Sensibilización realizada |  | 10% |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 50% | 5% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 50% | 5% |  | 0% | 0%
|  | 3.5 | Publicar el mapa de riesgos actualizado, en el portal y en Isolucion | Mapa de riesgos institucional actualizado, según corresponda (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) publicado | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% | [8 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción validando la efectividad de los controles establecidos | Dos documentos de seguimiento al Mapa de Riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Profesional OAPI Ricardo Mesna Gestores de Procesos | 10% |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  | 50% | 5% | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | 50% | 5% | Se envia mensualmente informe con los riesgos abiertos para que los responsables esten realizando los respectivos seguimientos | 50% | 5%
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a mapa de riesgos de corrupción. | Seguimientos al mapa de riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Jefe OCI (Dora Alba Ortiz) | 15% | 33% |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  | 33.33% | 5% | 66.66% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | 15% | Se realizo seguimiento | 33% | 4.95%
[6 empty] | 100% | [10 empty] | 15% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 25% | AVANCE |  | 9.95%
Control de cambios | V1. Definición del plan | [24 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 73.45%
AVANCE PLAN SEGUIMIENTO 3 (DICIEMBRE)
Elaboró: Ricardo Mesa
[5 empty] | AVANCE DICIEMBRE PAAC |  | #REF!
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DICIEMBRE PAAC |  | #REF!

## C2. Raciona SERVICIOS
Nombre de la entidad: |  | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. BIC
Nacional
Sector administrativo: |  | Comercio, Industria y Turismo
2023
Departamento: |  | Cundinamarca
Municipio: |  | Bogotá D.C.
COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, TERRITORIO DE PAZ TOTAL.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable | CORTE ABRIL 30 | CORTE AGOSTO 30 | CORTE DICIEMBRE | AVANCE | RESULTADO
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 2912 | Generación de oportunidades comerciales | N.A. | Como parte del proceso de evaluacion y seleccion de productos para ser artesano participante de ferias organizadas por la entidad, es necesario descargar y diligenciar un formato en PDF, el cual debe ser enviado a una dirección de correo electronico de la entidad, por lo que se requiere realizar tres pasos para esta postulación (descargar formulario, diligenciarlo y enviarlo a través de correo electronico) | Reducción de los pasos y simplificación de la postulación como artesano participante de ferias organizadas por la entidad | Simplificación del proceso | Tecnologica (Radicación envio de documentos electronicos) | Crear formulario electrónico para postulación como artesano participante de ferias organizadas por la entidad |  | 2024-02-01 | 31 de enero de 2024 | 2024-12-01 | Profesional de gestión Subgerencia de Promoción y Generaciónde oportunidades Comerciales (Marisol Perez) | Se esta elaborando el formulario electronico para implementrlo en la feria Expoartesano |  |  | 10% | 10%
[14 empty] | AVANCE |  |  |  | 10%
[14 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  |  | 100%
Revisó: Johanna Paola Andrade Solano
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado

## C.3. Participación ciudadana
| Plan de acción Participación Ciudadana y Rendición de cuentas | [17 empty] | COMPONENTE 3 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVO: | Fortalecer los espacios y mecanismos institicionales para promover la participación ciudadana en las diferentes etapas de la gestión pública realizada en beneficio del sector artesano del país. Conforme lo establezca el modelo de relacionamiento con la ciudadania | [17 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA FORMULACIÓN | Versión 1 Enero 30 de 2024 | PROCESO: | RCC | ÁREA: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | Johanna Paola Andrade Solano
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUB COMPONENTE | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA | [10 empty] | CORTE ABRIL 2024 | CORTE AGOSTO 30 | CORTE DICIEMBRE 30 | AVANCE | RESULTADO
[8 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4
Fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía | Información // Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Realizar y documentar diagnóstico del estado actual de las politicas de relacionamiento, encaminado a defnir el modelo de relacionamiento, inlcuido la politica d eparticipación y rendición de cuentas | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Diagnostico documentado | 1 | Anual | 10% |  |  | 10 | 10 | 80 | [6 empty] | Durante el mes de febrero se dio inicio a la búsqueda de profesionales con experiencia especifica en la implementación de las políticas de relacionamiento y el diseño de un modelo como tal. Se validaron algunas HV y se definió la contratación en el mes de marzo, iniciando así su proceso contractual. La última semana hábil de marzo quedaron aprobados los documentos de este proceso contractual y se firmo acta de inicio en el mes de abril. Esta profesional tiene dentro de sus obligaciones contemplado el diagnóstico y el ajuste de este plan según los resultados del mismo. Para iniciar el levantamiento del diagnostico, la profesional asistio a las auditorias internas de caldiad de los procesos misionales y de relacionamiento, y se llevó idea inicial de la oferta y demás actividades en el marco de estas politicas. Así mismo presentó documento borrador con bosquejo del diagnóstico, metodologia a usar, las recomendaciones para el diseño metodológico del programa de transparencia,e hizo validación de los planes de politica asociadas para sus mejoras. | Se publica convocatoria de Gestor Nacional de Artesanos 2023: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-para-gestor-nacional-de-los-artesanos_15556 Se publica convocatoria para nuevos cursos complementarios: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/nuevos-cursos-complementarios-para-los-artesanos-inscribase_15579 Se publica ampliación del reconocimiento Medalla a la Maestría 2023: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-abierta-medalla-a-la-maestria-artesanal-2023_15520 Se publica información sobre Curso Complementario en Filigrana: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/amplie-su-conocimiento-en-filigrana-con-esta-oportunidad-nica_15592 Se publica información sobre Certificaciones gratuitas en Competencias Laborales: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/certifiquese-sin-costo-convocatoria-a-nivel-nacional_15591 Se publica información sobre el Premio Iberoamericano de Artesanías: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/primera-edicion-del-premio-iberoamericano-de-textiles-y-cesteria-2024_15654 | Se publica convocatoria para programa de fortalecimiento para artesanos de La Candelaria: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-para-artesanos-de-la-candelaria-bogota_15798. Se publica la primera convocatoria nacional “Narrativas Artesanales de la gesta de la Independencia de Colombia 1810-1819”: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/participa-por-uno-de-los-tres-reconocimientos-de-hasta-10000000-de-pesos_15795. Se publica inscripcion para el seminario seminario virtual de formación empresarial para artesanos: “Emprende, Aprende y Certifícate” https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/emprende-aprende-y-certificate-seminario-virtual-de-formacion-empresarial-para-artesanos_15796 Se publica convocaroria para para entregar 50 oportunidades de estudio en Marketing Digita. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-para-entregar-50-oportunidades-de-estudio-en-marketing-digital_16009. Se publica convocatoria para participar en el ciclo charlas: #ArtesanoDigital - Potencia la visibilidad de tus artesanías en el entorno digital. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/artesanodigital---potencia-la-visibilidad-de-tus-artesanias-en-el-entorno-digital_15909. Se publica Nueva Convocatoria reconocimiento “Medalla a la Maestría Artesanal 2023”. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/nueva-convocatoria-reconocimiento-medalla-a-la-maestria-artesanal-2023_16032. En total se avanza con la publicación de seis (6) contenidos relacionados con convocatorias para participación de artesanos | 20% | 2%
|  | Re definir el plan de acción acorde al diagnóstico | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Plan actualizado, si aplica | 1 | Anual | 2% |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | Durante el mes de febrero se dio inicio a la búsqueda de profesionales con experiencia especifica en la implementación de las políticas de relacionamiento y el diseño de un modelo como tal. Se validaron algunas HV y se definió la contratación en el mes de marzo, iniciando así su proceso contractual. La última semana hábil de marzo quedaron aprobados los documentos de este proceso contractual y se firmo acta de inicio en el mes de abril. Esta profesional cuenta dentro de sus obligaciones contemplado el diagnóstico y el ajuste de este plan según los resultados del mismo. |  |  | 0% | 0%
|  | Documentar el modelo de relacionamiento, incluyendo la operación de todas las politicas de la ventanilla hacia afuera | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Modelo de relacionamiento documentado | 1 | Anual | 15% |  |  |  |  | 33 | 33 | 33 |  |  |  |  | No cuenta con avances |  |  | 0% | 0%
|  | Consolidar y solicitar la publicación de información sobre la gestión de Artesanías de Colombia y la creación de foros (portal) de manera para garantizar la adecuada rendición de cuentas de la empresa, así como procipar la participación de la ciudadanía y el dialogo en doble vìa. | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Información sobre gestión publicada | 4 | Trimestral | 15% |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | En el mes de enero y febrero se publicaron: Resultados de la planeación, informe de gestión y demás información relativa a la gestión y logros de la entidad, a través del portal web y de noticias en redes. Entre los meses de marzo y abril se publicó la planeación 2024 aprobada por la alta dirección, y todos los ajustes relacionados con el portafolio de servicios, el modelo de operación, la política de calidad y la política de servicio al ciudadano. Se generan foros relacionados con la oferta de servicios |  |  | 50% | 7.5%
|  | Sensiblizar a los lideres de los proceso misionales de la empresa sobre la importancia y necesidad de llevar a cabo ejercicios de participaciòn cuidadana que propicien un dialogo de doble via en todo el ciclo de la gestiòn pùblica, retroalimentaciòn de los beneficiarios, identificaciòn de posibles necesidades, ajuste de la oferta de servicios, que permita mejorar la atenciòn y relaciòn con los grupos y la ciudadanìa en general. | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Sensibilización realizada | 1 | Anual | 3% | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | No cuenta con avances | Se avanza en la estructucación de la presentación sobre Participación Ciudadana: https://docs.google.com/presentation/d/1uM9q_qewm0irucu7VMpPSw9gL6Z0efCT/edit?usp=drive_link&ouid=103390997796043458880&rtpof=true&sd=true De igual forma, es importante contar con la planeación estrategica de la entidad para el cuatrenio, con el fin de incluir dentro del ejercicio las actividades y estrategias que establece la entidad para el cuatrenio, de tal forma que los líderes esten sintonizados con los objetivos de la organización, de la misma forma puedan transmitirlo a sus grupos de valor a cargo. | Se realiza sensibilización el día 2 de octubre de los principales conceptos y marco legal y normativo sobre participación ciudadana a los líderes de proceso, se contó con la participacioón de 8 asistentes. | 0% | 0%
| Diálogo | Presentar a los beneficiarios las acciones a desarrollar dentro de la vigencia, una vez concluida las convocatorias | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) Especialista de proyectos Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) | Socialziación realizada | 1 | Anual | 10% |  |  |  |  | 10 | 90 | [5 empty] | Fueron publicados los resultados de las convocatorias y con base en las mismas inicio la atención de beneficarios en territorio. A la espera de tablero de control de esta convocatoria para concluir la socialización. | Se consolida la información remitida por el líder de los Laboratorios de Gestión Social, Innovación y Creatividad. En total se avanza en la consolidación de 21 aperturas regionales realizadas en los meses de Mayo y Junio, contando con la participación de 1355 asistentes.Link consolidado: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qi7Rm2hBgNC_vaJ-4gTAaFq04MAd7oyb/edit#gid=737218986 Listas de asistencia: https://drive.google.com/drive/folders/17sT1AayZllxLxUiHqVeJOWgPVIW5UBfe?usp=drive_link | El rpeorte presentado por el repsoenable de GSI para la vigencia, el cual hace parte d ela planeación data de a septiembre un total 33 Aperturas con una participación de 395 beneficiarios. Con esto se conlcuyo el ejericio de aperturas. Los informes hacen parte de lso seguimeintos de la planeación en Isolucion | 10% | 1%
|  | Definir y realizar los espacios de dialogo con la ciudania en la formulación de la política pública y otros temas de gestión, de acuerdo a diagnostico y modelo de relacionamiento | *Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) *Coordinador operativo - Subgerencia de Promoción y generación de oportunidades comerciales (Janneth Gonzàlez) Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Espacios definidos documentados No. espacios realizados / Definidos | 1 100% | Semestral | 15% | [6 empty] | 10 |  | 20 | 70 |  | No cuenta con avances | Esta actividad se realiza al finalizar el año, una vez se realice la atención durante la vigencia. | Los encuentros regionales fueron reemplazados por una nueva estratgia organizacional orientada a identificar las necesidades y expectativas del sector de manera participativa orientado a la formulación de la política pública que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal,compromiso de la entidad en el PND. Se llevaron a cabo conversatorios territoriales (nombre de la estrategia), liderados por el Gestor Nacional para los artesanos Carlos Mutumbajoy, quien es artesano y fue contratado específicamente para establecer un puente de comunicación entre la entidad y las comunidades para conocer e identificar las problemáticas y los avances más significativos de la entidad en torno al fortalecimiento de la actividad artesanal en los territorios. En la primera fase de los conversatorios territoriales se estableció trabajar con comunidades artesanales étnicas en territorios claves que permitieran recoger información sensible sobre diferentes problemáticas, realzaindo así 5 conversatorios: *Primer Conversatorio San Francisco- Departamento Putumayo San Francisco, 22 junio de 2023, Lugar de la reunión: San Francisco *Segundo Conversatorio Sibundoy - Departamento Putumayo Ciudad fecha y hora: Fecha: 25 de agosto de 2023 Lugar: Casa Cabildo Pueblo Kamentsa *Tercer Conversatorio Medellín-Antioquia Lugar. Medellín *Cuarto Conversatorio en La Guajira Ciudad fecha y hora: Riohacha, 2 de Septiembre de 2023 *Quinto Conversatorio comunidad de Nabusimake Fecha: septiembre 04 de 2023, Lugar de la reunión: Nabusimake La ultima fase fue relazaida en el marco de Expoartesanias el 14 de diciembre, cuando se llevo a cabo el "Conversatorio Nacional". Los resulatdos de estos espacios son insumo para formular actividades, iniciativas para el trabajo en el territotio y para la formulación d ela politica, a través d eun dialogo en doble vía Las evidencias hacne parte del proceso FSH, y estan a cargo del Especialista d eproyectos de la subgerencia, líder del ejericio | 0% | 0%
|  | Realizar el ejercicio "Cómo Vamos", con el grupo de valor de colaboradores de la empresa, y en el cual se presenta una rendición de cuentas y permite una retroalimentación sobre la gestión realizada durante el año. | Asesor de comunicaciones (Carolina Plata) | Evento "¿Cómo Vamos?" realizado | 1 | Anual | 15% | [10 empty] | 100 | Esta actividad se realiza al finalizar el año, una vez se consoliden los resultados preliminares de la vigencia y se esbocen los objetivos para la siguiente. | Esta actividad se realiza al finalizar el año, una vez se consoliden los resultados preliminares de la vigencia y se esbocen los objetivos para la siguiente. | El 27 de noviembre se llevó a cabo el "Como Vamos" en el marco de la actividad de cierre de la gestión organizado por la alta dirección. Las áreas, a través de un "Noticiero informativo" dieron a conocer los principales resultados de la vigencia. Al final hubo espacio para particiapación por parte de los astientes. En total participaron 73 funcionarios | 0% | 0%
| Responsabilidad | Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana. | Jefe Oficina de Control Interno (Dora Alba Ortiz) | Informe de verificación publicado | 1 | Anual | 5% | [10 empty] | 100 | Esta actividad se realiza al finalizar el año | Esta actividad se realiza al finalizar el año | A la estrategia de participación ciudadana se le hace seguimiento en el marco de las revisiones realizadas al cumplimiento de la ley 1712 y a las PQRSD, así como el seguimiento de la planeación estratégica, puntualmente en el plan de la politica del MIPG relacionada. Asi mismo se validan avances a través de los seguimientos del componente respectivo en el plan anticorrupción, en la periodicidad establecida en la norma vigente. | 0% | 0%
| Rendición de cuentas en materia de paz. | Fortalecer la entrega de información correspondiente al avance en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP), mediante la publicación en los canales digitales de la empresa, de los avances de gestión en los municipios PDET. | Profesional - Subgerencia de Desarrollo (Orlando Gonzalez) | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. Informes avances PDET | 1 2 | Trimestral | 10% |  |  |  | 80 |  |  | 5 |  | 15 |  |  | Se realiza la publicación del informe de rendición de cuentas en materia de Paz de la vigencia 2023, de acuerdo al calendario establecido: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/estrategia-rendicion-de-cuentas_5589 Este informe corresponde al 75% de la actividad considerando su impacto desde lo normativo. Lo demás serán notas de interés al respecto | Se realiza actividad Exhibición de las artesanías y los objetos ocultos en los territorios de PAZ: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/exhibicion-las-artesanias-y-los-objetos-ocultos-en-los-territorios-de-paz_15569 | La tarea se dio por finalizada en el útlimo reporte. La meta correspondia a informe individual de paz, el cual por norma fue publicado en el mes de abril. Así mismo se mantuvo en la parrilla de comunicación temas relacionados con estas actividades, como se informó en el último reporte. | 80% | 8%
[7 empty] | 100% | [11 empty] | AVANCE |  |  |  | 18.5%
Elaboró: Johanna Andrade | [18 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  |  | 100%
Aprobó: Sara C. Sastoques Acevedo
Control de cambios

## C4. Transparencia
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía | [6 empty] | Transparencia y Acceso a la Información Pública
OBJETIVO: | Fortalecer los instrumentos de gestión institucional que garantizan el acceso a la información pública por parte de los diferentes grupos de interés de la empresa, y dar cumplimiento a la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las políticas con las que interactúa como Gobierno Digital, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
FECHA FORMULACIÓN | Versión 1 Enero 31 de 2023 | PROCESO: | Gestión de la comunicación estratégica | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  | Germán Cabuya Parra
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE MARZO | CORTE ABRIL | AVANCE | RESULTADO
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | Actualizar el esquema de publicación de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del portal web de la empresa, de acuerdo con lo requerido por la Ley 1712 de 2014 y adoptando los estándares de la Resolución 1519 de 2020. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Esquema de publicación de la sección Transparencia y Acceso a la Información actualizado | 1 esquema actualizado. | Anual | 25% | [5 empty] | Como primera fase de la actualización, se realizó un diagnóstico sobre la sección Transparencia y Acceso a la Información publica del Portal web de la entidad, el cual contiene ajustes al portal. Se adjunta documento respectivo. | Como segunda fase de la actualización, se elaborá una guía de reconfiguración de la estructura de transparencia v1. La sección de transparencia se encuentra en proceso de ajuste, conforme esta guía. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10KvQn0k1C1o7hsA-SagQztZ-x1l0-YfEfeRlzaxd5zg/edit?usp=sharing | 20% | 5%
|  | Gestionar y publicar la información obligatoria requerida por la ley de Transparencia y Acceso a la Información y velar por el cumplimiento de los parámetros de entrega de información, que permitan el claro entendimiento de la misma por parte de los ciudadanos. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Publicación de reportes de información Ley 1712 | 1 reportes publicados. | Trimestral | 30% | 25 | 25 |  | 25 | 25 | Se publicó la información obligatoria requerida por la ley de Transparencia y Acceso a la Información y gestionó el cumplimiento de los parámetros de entrega de información, para el entendimiento por parte de los vistantes del portal web. Se adjunta documento respectivo. | Se realizaron 71 publicaciones en cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17dwLxWs8kCA94eEMtZm2gXsxqAjSqZuM/edit?usp=sharing&ouid=110413132825982524299&rtpof=true&sd=true | 50% | 15%
|  | Dar acompañamiento y apoyo en la divulgación de un conjunto de datos abiertos de la empresa, publicados en: www.datos.gov.co. y publicar las actualizaciones a solicitud de las áreas correspondientes.. | Profesional OAPI - SIART (German Cabuya) *Especialista de proyectos - TICS - OAPI (Ángela Dorado) *Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Daniel Serrano) | Divulgación del Plan de apertura de datos y conjunto de datos publicados por la empresa en www.datos.gov.co | 1 publicacion. | Anual | 20% |  |  |  | 100 |  | A la fecha no han generado nuevos conjuntos de datos abiertos, los cuales deben surtir los procesos establecidos; no obstante se proyecta dar apoyo y acompañamiento para la divulgación que se requiera por parte de las áreas correspondientes. | A la fecha no han generado nuevos conjuntos de datos abiertos, los cuales deben surtir los procesos establecidos; no obstante se proyecta dar apoyo y acompañamiento para la divulgación que se requiera por parte de las áreas correspondientes. | 5% | 1%
|  | Elaborar una campaña de comunicación digital para invitar al los ciudadanos a consultar la información y los documentos publicados en el portal web. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Estrategia de comunicación digital enfocada en Transparencia y Acceso a la Información | 1 campaña de comunicación digital. | Trimestral | 15% |  | 33 |  | 33 | 33 | Se diseña la estrategia digital de publicaiciones del portal web, con el objetivo promover la consulta y control social del portal web por parte de los ciudadanos a través de la consulta de la información y documentos publicados. Se enviaron 12 campañas de correo masivo con información relavante de la pagina web sobre convocatorias y actividades de la entidad para el servicio de los artesanos. Se adjunta documento respectivo. | Se publicaron 21 notas en la página web con información relavante sobre convocatorias y actividades de la entidad para el servicio de los artesanos. Se adjunta documento respectivo. https://drive.google.com/file/d/1hhDJ01R-Scn3489GJyPdV4HbVqgR3n-a/view?usp=sharing | 33% | 4.95%
|  | Producir y publicar en el portal web los contenidos relacionados con los informes de gestión, resultados del Balance Score Card, e indicadores de desempeño de la Empresa para conocimiento del ciudadano. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Notas sobre la gestión de la empresa. | 1 nota publicada. | Trimestral | 10% |  | 33 |  | 33 | 33 | Se realiza la publicación del informe de gestión de la vigencia 2023, de acuerdo a los requerimientos normativos vigentes y con bases en los resultados de la entidad en el marco de su planeación institucional: Link: https://artesaniasdecolombia.com.co/document/recursos2024/Info_gestion_V6_01032024_JDir_BIC_Asamblea_LMald.pdf | Se publicó una invitación a consultar las metas para la vigencia 2024 de nuestra planeación estratégica, para conocimiento de la ciudadaní9a en la sección transparencia del portal web: https://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/metas-e-indicadores-de-gestion_468 Se publicó el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría, correspondiente al periodo de enero a marzo de 2024 elaborado por la oficina de Control interno. Evidencia: https://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/informes-de-evaluacion-y-auditoria_5613 Se publicaron los planes estrategicos actualizados al año 2024 y los respectivos seguimientos con corte a marzo de 2024; Así por jemplo el Plan Estratégico de Talento Humano 2024 y el Avance Q1. Ver. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-estrategico-de-recursos-humanos_2443 | 33% | 3.3%
[7 empty] | 100% | [8 empty] | 29.25%
Elaboró: Germán Cabuya Parra | [15 empty] | 100%
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado
Control de cambios | V1. Definición del plan
Control de Cambios | V2. Se actualiza la tarea referida a datos abiertos

## C5. Servicios
| Plan de acción Servicio al ciudadano | [17 empty] | COMPONENTE 5 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la Politica de Servicio al Cuidadano en el marco del modelo de relacionamiento con el ciudadano
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 1 30 enero 2024 | PROCESO: | RCC | ÁREA: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Johanna Paola Andrade Solano | [5 empty] | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA
[8 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | OBSERVACION FECHA: AVANCE ABRIL 2024 | AVANCE (%) | RESULTADO
Fortalecer las dimensiones del MIPG // Fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Realizar y documentar diagnóstico del estado actual de las politicas de relacionamiento, encaminado a defnir el modelo de relacionamiento | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Diagnostico documentado | 1 | Anual | 10% |  |  | 10 | 10 | 80 | [6 empty] | Durante el mes de febrero se dio inicio a la búsqueda de profesionales con experiencia especifica en la implementación de las políticas de relacionamiento y el diseño de un modelo como tal. Se validaron algunas HV y se definió la contratación en el mes de marzo, iniciando así su proceso contractual. La última semana hábil de marzo quedaron aprobados los documentos de este proceso contractual y se firmo acta de inicio en el mes de abril. Esta profesional tiene dentro de sus obligaciones contemplado el diagnóstico y el ajuste de este plan según los resultados del mismo. Para iniciar el levantamiento del diagnostico, la profesional asistio a las auditorias internas de caldiad de los procesos misionales y de relacionamiento, y se llevó idea inicial de la oferta y demás actividades en el marco de estas politicas. Así mismo presentó documento borrador con bosquejo del diagnóstico, metodologia a usar, las recomendaciones para el diseño metodológico del programa de transparencia,e hizo validación de los planes de politica asociadas para sus mejoras. | 20% | 2%
|  | Re definir el plan de acción acorde al diagnóstico | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Plan actualizado, si aplica | 1 | Anual | 2% |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | Durante el mes de febrero se dio inicio a la búsqueda de profesionales con experiencia especifica en la implementación de las políticas de relacionamiento y el diseño de un modelo como tal. Se validaron algunas HV y se definió la contratación en el mes de marzo, iniciando así su proceso contractual. La última semana hábil de marzo quedaron aprobados los documentos de este proceso contractual y se firmo acta de inicio en el mes de abril. Esta profesional cuenta dentro de sus obligaciones contemplado el diagnóstico y el ajuste de este plan según los resultados del mismo. | 0% | 0%
|  | Documentar el modelo de relacionamiento, incluyendo la operación de todas las politcas de la ventanilla hacia afuera | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Modelo de relacionamiento documentado | 1 | Anual | 15% |  |  |  |  | 33 | 33 | 33 |  |  |  |  | No se cuenta con avance | 0% | 0%
|  | Ajustar el proceso de RCC, si aplica, acorde a los resultados del diagnóstico | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Proceso actualizado | 1 | Anual | 5% | [6 empty] | 20 | 80 |  |  |  | No se cuenta con avance | 0% | 0%
|  | Verificar estado actual y actualizar según resultados del diagnóstico y lineamientos del DAFP, el programa de transparencia | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Programa de transparencia socializado | 1 | Anual | 7% |  |  |  |  | 10 | 10 | 80 |  |  |  |  | No se cuenta con avance | 0% | 0%
|  | Revisar los instrumentos de identificación de la percepción y ajustar, de ser necesario la metodología de aplicación | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) Gestores de procesos misionales | Instrumentos revisados | 100% | Anual | 5.5% |  |  |  | 100 | [7 empty] | En el mes de febrero se realizó validación de los formatos de percepción de satisfacción del proceso FSH, los caules quedaron aprobados por el líder del proceso. Por su lineamientos se ajusta la periodicidad de medición de este indicador de anual a semestral. Los demas procesos misionales informaron que no se revisaron sus intrumentos y no serán ajustados. Se crea el de satsifaccion clientes institucionales. En Revision por la direccion al SGC del deia 2 de mayo, se validó el tema y se generó una OM relacioanda con validar con Corferias y Plaza mayor elpoder participar en la aplicación de las encuestas en estas ferias y el implementar encuestas en ferias territoriales. Esta tarea será incluida en este plan de acción en su versión 2, producto del diagnóstico que se esta llevando a cabo. La tarea definida ya fue cumplida. | 100% | 5.5%
|  | Actualizar la politica de servicio al ciudadano, articulandola con la de participación, o establecer el documento que defina la norma y el modelo a crear. | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) Gestores de procesos misionales | Politica actualizada | 1 | Anual | 5% |  |  |  |  | 10 | 40 | 50 |  |  |  |  | Se realizó nueva actualización de la politica con la documentación del portafolio de servicios, el cual quedó en su versión final en el mes de marzo. Socializado y publicado en portal web e intranet. La politca quedó actualizada en el link de transparencia del portal. Se seguira mejorando con lo que se establezaca en el programa de tramasparencia y en los planes que se definan | 25% | 1.25%
|  | Actualizar, de ser necesario y acorde a los hallazgos del diagnóstico, la información documentada de los procesos, relacionadas con el modelo a implementar. | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) Profesional Calidad OAPI (Ricardo Mesa) | Información documentada actualizada / Información documentada requerida | 100% | Semestral | 3% | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 60 |  | No se cuenta con avance | 0% | 0%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar diagnóstico del funcionamiento de los canales de atención | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Diagnostico documentado | 1 | Anual | 3.5% |  |  |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | No se cuenta con avance. Hará parte del diagnostico que se encuentra en proceso de levantamiento. | 0% | 0%
|  | Documentar y socializar los temas por mejorar, a través de iniciativas lúdicas | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Actividades lúdicas de socialización Relacionamiento | 2 | Semestral | 3% |  |  |  |  | 10 | 90 | [5 empty] | No se cuenta con avance | 0% | 0%
|  | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIT | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Gestión de datos SUIT reportados | 4 reportes en SUIT (trimestral) de PQRSD por servicio | trimestral | 7.5% |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | Fu epublicado en el SUIT datos de operación con base en rpeorte PQRSD Q4 2023. | 25% | 1.875%
|  | Presentar Informe de PQRSD, según análisis realizado con el equipo de ventanilla única | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Informes de PQRSD documentados | 4 | trimestral | 15% | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | El primero de abril se llevó a cabo primera reunión del año para validar PQRSD de corte Q4 de 2023, sus respuestas, posibles acciones correctivas o de mejora y analisi de resultados de satsifacción de respuestas. Con repsecto a Q1 2024, se llevo informe de análsisi a la revisión gerencial, y se programó sesión de revision con equipo de ventanilla única de quejas y reclamos para el día 10 de mayo. El informe completo se generará posterior a la reunión en mención. | 37.5% | 5.625%
| Subcomponente 3 Talento Humano | Solicitar y verificar la implmentación de programas de cualificación en atención preferente e incluyente en al menos un tipo de discapacidad | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Programa de cualificación en atención preferente e incluyente documentado | 1 Programa | anual | 1% | [9 empty] | 100 |  | No se cuenta con avance | 0% | 0%
|  | Realizar análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención | Coordinador de Gestión de Recursos Humanos (Sandra Vargas) | Análisis de suficiencia documentado | 1 Documento | anual | 1% | [9 empty] | 100 |  | No se cuenta con avance | 0% | 0%
|  | Socializar el modelo de relacionamiento y documentos que se deriven del mismo, a los colaboradores de la entidad, con énfasis a quienes realizan atención al ciudadano | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Jornadas de socialización | 2 | Semestral | 1% |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | No se cuenta con avance | 0% | 0%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Presentar informe de avance y gestión en cuanto a la implementación de la política de protección de datos personales, sus documentos y normatividad vigente | Jefe OAPI (Liliana Maldonado) Profesional - Calidad (OAPI) (Ricardo Mesa) Oficial de protección de datos | Informe documentado | 2 | Semestral | 2% |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | No se cuenta con avance | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Fortalecer el despliegue e implementación de herramientas (Guía, 10 pasos para comunicarse) de lenguaje claro | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Socializaciones realizadas | 2 | Semestral | 5.5% |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | No se cuenta con avance | 0% | 0%
|  | Traducir al menos un documento institucional (Guía, formato. Manuales, Otros) en lenguaje claro | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) Asesor comunicaciones (Carolina Plata) | Documento traducido a Lenguaje Claro | 1 | Anual | 5.5% | [10 empty] | 100 | No se cuenta con avance | 0% | 0%
|  | Elaborar y publicar fichas con infografias o flujogramas, que faciliten el entendimiento de los momentos de verdad, pasos y requisitos para la prestación de servicios. | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Documento que explique el paso a paso de los servicios | 1 | Anual | 2% | [10 empty] | 100 | No se cuenta con avance | 0% | 0%
[7 empty] | 99.5% | [11 empty] | Avance M4 2024 |  | 16.25%
Control de cambios | V1. Formulación del plan | [17 empty] | Cumplimiento M4 2024 |  | 96.3%
Elaboró: Johanna Paola Andrade Solano
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo
Note on D25: Johanna Paola Andrade Solano: Jefe de OAPI, responsable del tema, quien estará a cargo de validar el trabajo del oficial de datos personales, una vez se cuente con este rol

## C6. Integridad
| PLAN DE ACCIÓN 2024 | [7 empty] | Plan Código de Integridad
OBJETIVO: | Afianzar los valores del servidor público de Artesanías de Colombia S.A. - BIC Con un criterio éticos que busca el bien común, la capacidad para el ejercicio de funciones del empleo, el compromiso con la sociedad, la comunicación, equidad y respeto de género, el respeto por la diversidad, el espíritu de servicio.
FECHA FORMULACIÓN | 2023-12-01 |  | PROCESO: | Gestión de Talento Humano | ÁREA: | Subgerencia Administra y Financiera- Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y Físicos |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | [6 empty] | María Víctoria Rojas Falla
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Subcomponente | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA | [5 empty] | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA:
2023
[9 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
Generar una cultura organizacional que contribuya al fortalecimiento del sector artesanal | Definir y ejecutar el Plan Estratégico de talento humano | Fomentar apropiación del código de integridad y de prevención de conflictos de interés y de actos de corrupción | 1. Gestionar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los funcionarios de planta nuevos | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Funcionarios nuevos certificados | 100% | Semestral | 8% | [6 empty] | 0% | 0% | M1: Se presentan 2 ingresos en enero y 1 curso realizado (Erick Murcia) M2: Se presentan 2 ingresos en febrero y 2 cursos realizados (Ruth Rojas - Germán Cabuya)
|  |  | 2. Realizar campañas de socialización y sensibilización preventivas frente a conceptos de integridad, conflictos de interés, transparencia y lucha conta la corrupción | Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos Coordinación Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión Administrativa Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información | Soportes de campañas adelantadas | 4 | Trimestral | 10% |  |  | 25% |  |  |  | 12.5% | 1.25% | Se han generado las campañas de sensibilidación mediante la intranet
|  |  | 3. Evaluar la apropiación de los conceptos de integridad, conflictos de interés, transparencia y lucha conta la corrupción realizadas y efectuar ajuste según resultados | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Informe de resultados | 2 | Semestral | 10% | [6 empty] | 0% | 0%
|  |  | 4. Socialización y formación en temas de implicaciones y gestión del riesgo y sanciones a supervisores y/o interventores de contratos | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Listas de asistencia - informes | 1 | Anual | 10% |  |  | 100% |  |  |  | 50% | 5% | Se realiza charla dirigida a los supervisores de contratos de la entidad.
|  |  | 5. Gestionar el diligenciamiento y elaborar el informe de seguimiento de los formatos establecidos en el procedimiento para "LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS", además de realizar la gestión de diligenciamiento y seguimiento de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios y en especial de los servidores públicos de la entidad | Profesional de la Coordinación de Recursos Humanos y Físicos (Nómina y Gestión de Datos) | Informe de seguimiento y monitoreo de la información registrada en declaraciones de conflicto de interés y en la declaración de bienes y renta | 2 | Semestral | 10% | 50% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | 6. Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos y divulgación al interior de la entidad | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Canal implementado y divulgado | Implementar y divulgar mínimo 1 canal para la vigencia | Anual | 10% | [6 empty] | 0% | 0%
|  |  | 7. Afianzar a través de la sensibilización, y la ejecución de estrategias lúdicas la apropiación de los valores del código de integridad, asociado a las diferentes actividades de la ruta de la felicidad y crecimiento | Profesionales de Recursos Humanos y Físicos | Informe de actividades de socialización realizadas | 6 | Bimestral | 10% |  | 17% |  | 17% |  |  | 34% | 3.4% | M2: Se socializa la definición de servidor pulbico, a través de los canales internos de comunicación. (Intranet, Fondo de Pantalla PC, Cartelera virtual y Correo)
|  |  | 8. Evaluar el nivel de apropiación del código de integridad de la entidad, entre funcionarios de planta y personas por contrato de prestación de servicios, y efectuar ajuste según resultados | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Informe de resultados | 2 | Semestral | 5% | [6 empty] | 0% | 0%
|  |  | 9. Promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 2013 de 2019 - respecto a la publicación de las declaraciones de conflicto de interés y de la declaración de bienes y rentas de los empelados públicos de la entidad | Profesional de la Coordinación de Recursos Humanos y Físicos (Nómina y Gestión de Datos) | # empleados públicos del nivel directivo con la publicación de declaración de bienes y renta y conflictos de interés / # de empleados públicos | 100% de los empleados públicos del nivel directivo | Anual | 5% | [6 empty] | 0% | 0%
|  |  | 10. Realizar seguimiento a las denuncias anónimas recibidas a traves del canal institucional de denuncias de la entidad | Profesionales de Recursos Humanos y Físicos | Reporte de monitoreo línea de denuncias | 2 | Semestral | 5% | [6 empty] | 0% | 0%
|  |  | 11. Realizar muestreo de los formatos de compromiso de anticorrupción suscritos en el desarrollo de la contratación de la entidad, como práctica del código de integridad. | Profesional de la Coordianción de Recursos Humanos y Físicos | Informe de muestreo de al menos 25% de los contratos suscritos en la vigencia y acciones emprendidas | 4 | Trimestral | 5% |  |  | 25% |  |  |  | 25% | 1.25% | Se presenta el informe del muestreo realizado para el corte del primer semestre de la vigencia.
|  |  | 12. Sensibilizar a los funcionarios supervisores de contratos sobre la importancia de la firma del compromiso de anticorrupción y la apropiación del código de integridad de la Entidad de los contratistas a su cargo | Profesional de la Coordinación de Recursos Humanos y Físicos | Soportes de sensibilización | 2 | Semestral | 7% |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 3.5% | Se realizan las charlas sobre sensibilización a los supervisores de contratos sobre los temas de anticorrupción y apropiación del código para la primera fase de la actividad.
|  |  | 13. Incluir el componente del Código de Integridad dentro de la Inducción y reinducción como un capítulo independiente | Profesional de la Coordianción de Recursos Humanos y Físicos | Informe del capítulo incluido y evaluación de apropiación | 2 | Semestral | 5% | [6 empty] | 0% | 0%
284
Versión 1: Enero 20 de 2024 | [7 empty] | 100% | AVANCE DEL PLAN | [6 empty] | 14.4% |  | 171
[9 empty] | CUMPLIMIENTO M | [6 empty] | 60.21% |  | 0.60211
Elaboró: María Victoria Rojas - Profesional Gestión de Recursos Humanos y Físicos
Revisó: Sandra Martiza Vargas - Coordinadora Gestión de Recursos Humanos y Físicos
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque - Subgerente Administrativa y Financiera